## Plan de acción 2026 - 2028
ID | Año | Nombre de Proyecto | Descripción | Riesgo (Alto/Medio/Bajo) | Tiempo de implantación (Alto/Medio/Bajo) | QuickWin (Si/No) | Tipo de proyecto (Organizativo/Técnico) | Origen (Organizativos O1-8 y Técnicos T1-2) | Leyenda colores (Riesgo) | Resumen de riesgos por año |  |  |  | Prioridad_Riesgo
1 | 2026 | 2026 – Hardening de red y eliminación de credenciales por defecto | Planificado para 2026 (Año 1). Revisar configuraciones de red y eliminar credenciales/parámetros por defecto en dispositivos. Establecer estándares mínimos de configuración segura y verificación posterior para reducir la superficie de ataque. | Alto | Alto | No | Técnico | T1 | Rojo – Riesgo Alto |  |  |  |  | 1
2 | 2026 | 2026 – Procedimiento de parcheo y actualización de sistemas | Planificado para 2026 (Año 1). Definir e implantar un proceso sistemático de gestión de actualizaciones y parches (periodicidad, responsables, priorización por criticidad). Registrar evidencias y control de excepciones para reducir exposición a vulnerabilidades conocidas. | Alto | Alto | No | Técnico | T2 | Naranja – Riesgo Medio | Año | Altos | Medios | Bajos | 1
3 | 2026 | 2026 – Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad | Planificado para 2026 (Año 1). Definir, documentar e implantar el proceso de gestión de incidentes (detección, análisis, contención, erradicación, recuperación y cierre), incluyendo responsables, criterios de escalado y canales de comunicación. | Alto | Medio | Si | Organizativo | O3 | Verde – Riesgo Bajo | 2026 | 4 | 1 | 0 | 1
4 | 2026 | 2026 – Política de copias de seguridad y pruebas de restauración | Planificado para 2026 (Año 1). Establecer una política formal de copias de seguridad (alcance, periodicidad, responsables y almacenamiento) y realizar pruebas periódicas de restauración para asegurar recuperabilidad ante incidentes. | Alto | Medio | Si | Organizativo | O5 |  | 2027 | 2 | 3 | 0 | 1
5 | 2026 | 2026 – Refuerzo de seguridad WiFi (WPA2 con contraseña débil) | Planificado para 2026 (Año 1). Corregir debilidades de la red WiFi mediante fortalecimiento de credenciales y revisión de configuración, reduciendo el riesgo de acceso no autorizado a través del entorno inalámbrico. | Medio | Bajo | Si | Técnico | O7 |  | 2028 | 2 | 0 | 0 | 1
6 | 2027 | 2027 – Política de Seguridad de la Información | Planificado para 2027 (Año 2). Redactar, aprobar y comunicar una Política de Seguridad que establezca principios, alcance, responsabilidades y obligaciones generales, integrándola en el modelo de gobierno corporativo. | Alto | Alto | No | Organizativo | O1 | [5 empty] | 1
7 | 2027 | 2027 – Adecuación en materia de protección de datos personales | Planificado para 2027 (Año 2). Revisar tratamientos de datos, actualizar/elaborar documentación necesaria y definir medidas organizativas acordes al riesgo para reducir exposición legal y reputacional asociada a RGPD. | Alto | Alto | No | Organizativo | O4 | [5 empty] | 1
8 | 2027 | 2027 – Revisión de contratos y SLAs con proveedores tecnológicos | Planificado para 2027 (Año 2). Revisar contratos existentes e incorporar requisitos mínimos de seguridad y acuerdos de nivel de servicio, reforzando el control sobre riesgos derivados de terceros. | Medio | Medio | No | Organizativo | O6 | [5 empty] | 1
9 | 2027 | 2027 – Esquema de clasificación de la información | Planificado para 2027 (Año 2). Definir niveles de criticidad y reglas de manejo/protección asociadas para aplicar controles proporcionales y priorizar la protección de información sensible. | Medio | Medio | No | Organizativo | O8 | [5 empty] | 2
10 | 2028 | 2028 – Plan de Continuidad TIC | Planificado para 2028 (Año 3). Identificar procesos críticos y dependencias TIC, definir tiempos máximos de recuperación y estrategias/procedimientos de recuperación para asegurar continuidad ante interrupciones graves. | Alto | Alto | No | Organizativo | O5 | [5 empty] | 2
11 | 2028 | 2028 – Programa estructurado de concienciación en seguridad | Planificado para 2028 (Año 3). Diseñar e implantar un programa periódico de concienciación y formación para reducir incidentes por factor humano, reforzar el cumplimiento de políticas y mejorar el reporte temprano. | Alto | Medio | Si | Organizativo | O2 | [5 empty] | 2
12 | 2027 | 2027 – Modelo de gobierno de seguridad (roles y responsabilidades) | Planificado para 2027 (Año 2). Definir roles y responsabilidades (RACI) en seguridad de la información, alineados con la Política de Seguridad, para asegurar trazabilidad, coordinación y toma de decisiones consistente. | Medio | Medio | No | Organizativo | O1 | [5 empty] | 2